**Приложение**

 **УТВЕРЖДЕН**

**приказом управления образования администрации**

 **Шебекинского района**

 **от «\_12\_\_ » \_\_09\_\_\_ 2014 г. № \_1003\_**

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014 - 2017 годов в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** |
| 1. **Организационные мероприятия этапа внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района**
 |
| 1.1. Формирование и утверждение рабочей группы по поэтапному введению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района | Информационно-методический центр | до 15.09.2014 г. |
| 1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района | Информационно-методический центр | до 15.10.2014 г. |
| 1.4. Организация и проведение заседаний рабочей группы по сдаче норм ГТО | Информационно-методический центр | с 15.09.2014 г., далее – в течение всего периода |
| 1.5. Формирование базы данных спортивных сооружений среди ОУ | Информационно-методический центр | до 15.09. 2014 г. |
| 1.6.Направление на курсы повышения квалификации учителей физической культуры, работников общеобразовательных учреждений по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Информационно-методический центрОбщеобразовательные учреждения | в течение всего периода |
| Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в ОУ, посвящённых 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Информационно-методический центрОбщеобразовательные учреждения | с 15.10.2015 г., далее – в течение всего периода |
| **II. Информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе** |
| 2.1. Организация и проведение районного творческого конкурса на разработку логотипа, плакатов, листовок по продвижению комплекса ГТО в Шебекинском районе | Детско-юношеский центр | до 01.12.2014 г. |
| 2.2. Освещение в средствах массовой информации района мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Управление образования администрации Шебекинского районаОбщеобразовательные учреждения | в течение всего периода |
| 2.3. Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, присуждения знаков ГТО  | Общеобразовательные учреждения | в течение всего периода |
| 2.4. Создание на сайте ИМЦ, ОУ - вкладки (странички) «ГТО» | Информационно-методический центрОбщеобразовательные учреждения | до 15.12.2014 г.и обновление в течение всего периода |
| **III. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в общеобразовательных организациях Шебекинского района**  |
| 3.1. Организация рабочих совещаний для преподавателей физической культуры по подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-методический центрОбщеобразовательные учреждения | с 15.09. 2014 г. |
| 3.2. Разработка и утверждение графика проведения мероприятий по сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шебекинском районе среди общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Шебекинского района | до 31.12.2014 г. |
| 3.3. Организация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского района | Общеобразовательные учреждения | согласно графику, ежегодно |
| 3.4. Проведение мониторинга сдачи нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся пилотных общеобразовательных организаций Шебекинского района | Управление образования администрации Шебекинского районаОбщеобразовательные учреждения | с 10.01.2015 г., ежегодно |
| 3.5. Проведение спартакиад среди обучающихся учреждений образования | Управление образования администрации Шебекинского районаОбщеобразовательные учреждения | с 01.09.2014 г. |
| 3.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов др форм по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского района | Управление образования администрации Шебекинского районаОбщеобразовательные учреждения |  с 1.01. 2015 г., далее - ежегодно |
| 3.7. Участие в областном фестивале Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области | Управление образования администрации Шебекинского района | начиная с апреля 2015 г., далее - ежегодно |